## Product Backlog
Escala de Valor (para el cliente ) |  |  | Escala de Estimacion de Esfuerzo (Fibonacci)
$ | Bajo |  | 0
$$ | Medio |  | 1
$$$ | Alto |  | 1
2
3
5
8
13
21
Épica | Título de la historia del usuario (HU) | Historia | Criterios de aceptación | Valor | Estimación | Spint | Dependecncia
HU001
| HU002 | Como usuario, deseo poder utilizar la funcionalidad de personalizar un producto seleccionado. | 1) Poder elegir el producto a personalizar 2) Poder cargar una imagen desde un archivo o desde la cámara del teléfono 3) Poder previsualizar el producto con la imagen seleccionada 4) Poder elegir la cantidad del producto personalizado 5) Poder simular el costo de envío según la dirección ingresada o seleccionada (en caso haya iniciado sesión)
| HU003 | Como usuario, deseo acceder a un carrito de compras que muestre el resumen de mi compra. | 1) Ver un resumen de los artículos seleccionados y las cantidades 2) Elegir una fecha de entrega en las fechas disponibles ofrecidas 3) Poder confirmar o cambiar la dirección de entrega 4) Ver el total de los importes a pagar 5) Proceder con el pago
| HU004 | Como usuario, deseo poder ingresar un método de pago y ver la confirmación de la operación realizada. | 1) Poder elegir entre las diferentes formas de pago aceptadas por la empresa 2) Poder tener una confirmación de pago |  |  |  | HU003

## Hoja1
MAIN | HU001-1 Acceso a módulos | Como usuario, quiero que al ingresar a la aplicación web la primera pantalla muestre la lista opciones de los modulos disponibles para poder acceder a cada uno de ellos según la necesidad que tenga. | 1) Visualizar en vista de menú los modulos disponibles : Maestros, Cotización, Guía de Remisión, Factura y Cobranza 2) Acceder con un click al modulo seleccionado. | $ | 1 | 1
MAIN | HU002-1 Vista de Maestra | Como usuario, quiero visualizar la relación de Clientes, vendedores, Productos y Formas de Pago. Para poder utilizarlos como datos de entrada en los formularios que los requiera. | 1) Visualizar dentro de una ventana popup una grilla con la información de clientes : Id_Cliente, RUC, Razón Social, 2) Visualizar dentro de una ventana popup una grilla con la información de vendedores : Id_Vendedor, Nombre del Vendedor. 3) Visualizar dentro de una ventana popup una grilla con la información de formas de pago : Código, Descripción. 4) Visualizar dentro de una ventana popup una grilla con la información de productos : ID_Producto, Descripción, Línea, Familia, UM, Stock, Precio PEN, Precio USD | $$ | 5 | 1
MODULO DE COTIZACION | HU003-1 Listado de Cotizaciones | Como usuario, quiero que al ingresar al módulo de cotizacion se liste la relación de Cotizaciones pendientes, ordenados por fecha de vencimiento desde mas antiguo al mas actual en forma descendete para poder saber cual es la cotización mas urgente a atender | 1) Visualizar en una primera grilla con la lista de las cotizaciones con sus datos principales como: Estado,Nro cotización, F.Emisión, F.Vencimiento, Cliente, RUC, Moneda, Importe. 2) Visualizar en una segunda grilla el detalle de la cotización seleccionada en el primera grilla, los datos a mostrar son: Id Producto, Producto, Cantidad, UM, Precio Lista, Total. | $$$ | 13 | 2
MODULO DE COTIZACION | HU004-1 Mantenimiento de Cotizaciones | Como usuario, quiero que al ingresar al módulo de cotizacion se muetron los botones de Crear, Consultar, Anular, Eliminar y Pasar a Atendido. Para poder dar mantienimiento a las cotizaciones | 1) Presentar botón "Crear Cotización" el cual al hacer click presentará el formulario de creación de cotización. 2) Presentar botón "Consultar Cotización" el cual al hacer click presentará el formulario de modificación para la cotización seleccionada en la primera grilla. 3) Presentar botón "Elimar Cotización" el cual al hacer click elininará la cotización seleccionada en la primera grilla. 4) Presentar botón "Anular Cotización" el cual al hacer click cambiara a Estado "Anulado" la cotización seleccionada en la primera grilla. 5) Presentar botón "Pasar a Atendido" el cual al hacer click cambiara a Estado "Atendido" la cotización seleccionada en la primera grilla. | $$ | 8 | 1
MODULO DE COTIZACION | HU005-1 Creación de Cotizaciones | Como usuario, quiero que al hacer click al botón "Crear Cotización", presente el formulario de creación de cotizaciones, con los campos habilitados para el ingreso de datos. Para ingresar los datos variables meniates input text y seleccionar desde lista desplegables datos cargados previamente. | 1) Presentar cajas de texto para los campos de formas de pagos, vendedores y clientes que la hacerle click invocará las ventanas popup que les corresponde, con la capacidad de pasar el item seleccionado a la caja de texto que lo invoca. 2) La grilla debera presentar los siguientes campos: Id Producto, Producto, Cantidad, Precio Lista, Total. 3) Presentar botón Consultar Producto | $$$ | 8 | 2 | HU002-1
MODULO DE COTIZACION | HU006-1 Selección de productos | Como usuario, quiero que al hacer click al botón "Consultar Producto", muetsre la relación de producto en Stock. Para poder seleccionar el producto a cotizar | 1) Capacidad de presentar en ventana popup la lista de productos en stock 2) Capacidad de pasar a la grilla de productos el producto seleccionado desde la ventana popup. | $$$ | 5 | 2 | HU002-1